## TRIMESTRE 1
ACTVIDADES | RESPONSABLE | DESCRIPCION | PROCESO | Fecha inicio | Fecha fin | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 8/26/2025 | 8/27/2025 | 8/28/2025 | 8/29/2025 | time axis 2025-08-30 to 2025-11-12
Planteamiento del problema | Todos | Describir la situacion actual, identificando la necesidad principal destacando la importancia de atenderla | Finalizado | 2025-08-10 | 2025-08-13
Objetivo general | jorge herrera |  | Finalizado | 2025-08-12 | 2025-08-17
objetivo especifico | stiven mejia | Describir lo que queremos lograr con el proyecto | Finalizado | 2025-08-12 | 2025-08-17
Antecedentes | Katherine arias | Realizar la busqueda y redaccion de los antecedentes del proyecto | Finalizado | 2025-08-12 | 2025-08-14
Justificacion | Samuel diaz |  | Finalizado | 2025-08-15 | 2025-08-18
entrevistas | Todos | Hacer una pequeña preparacion de preguntas y registrar la informacion obtenida para el desarrollo del proyecto | Finalizado | 2025-08-13 | 2025-08-25
Induccion | jorge herrera | La especificación de requisitos de software (SRS) para el Sistema de Gestión Integrado | Finalizado | 2025-08-15 | 2025-08-18
Proposito | stiven mejia |  | Finalizado | 2025-08-16 | 2025-08-19
Alcance | Katherine arias | Se encarga de redactar el alcance del proyecto, defininedo los limites,objetivos principales y el impacto | Finalizado | 2025-08-16 | 2025-08-19
Personal involucrado | Katherine arias | Elaborar el cuadro con los nombres de mis compañeros de equipo | Finalizado | 2025-08-16 | 2025-08-19
Definiciones y acronimos | jorge herrera | Abrebiaturas del archivo triple E | Finalizado | 2025-08-16 | 2025-08-19
referencias | stiven mejia | Son softwares para empresas de calzado que ayudan en la gestion de inventario. | Finalizado | 2025-08-16 | 2025-08-19
resumen |  |  | Proceso | 2025-08-16
Requerimientos funcionales | Todos | Redactar los requerimientos funcionales del proyecto, especificando las funciones principales que se debe cumplir | Finalizado | 2025-09-03 | 2025-09-07
Requerimientos no funcionales | Todos | Definir las caracteristicas de calidad y condiciones que debe cumplir el proyecto, como usuabilidad ,rendimiento, seguridad. | Finalizado | 2025-09-03 | 2025-09-07
Mockups | Samuel Diaz | Vista inicial, Menu, filtro, producto, administrador | Finalizado | 2025-09-09 | 2025-09-25
Mockups | Katherine Arias | Vista crear producto, editar producto | Finalizado | 2025-09-09 | 2025-09-25
Mockups | Jorge Herrera | Inicio de sesión, Regristro, carrito | Finalizado | 2025-09-09 | 2025-09-25
Mockups | Stiven Mejia | Factuacion, Contactanos | Finalizado | 2025-09-09 | 2025-09-25
Presentacion | Katherine Arias | Presentacion | Finalizado | 2025-09-16 | 2025-09-30
mapa de navegacion | Jorge Herrera | hacer vistas de la navegacion del usuario y administrador | Finalizado | 2025-09-11 | 2025-09-21
Mapa BPMN | Jorge Herrera | Corregir mapa BPMN especificando el proceso | Finalizado | 2025-10-10 | 2025-10-21

## TRIMESTRE 2
ACTVIDADES | RESPONSABLE | DESCRIPCION | PROCESO | Fecha inicio | Fecha fin | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-05-12 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15
Tabla de cotizaciones | Jorge Herrera | Monitor (nosotros) | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Jorge Herrera | Monitor (admin) | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Jorge Herrera | Disco Solido (admin) | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Jorge Herrera | Ram(admin) | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Jorge Herrera | Portatil(nosotros) | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Stiven Mejia | cada integrante realizo 5 tablas de cotizacion para un total de 20 | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Stiven Mejia | cada integrante realizo 5 tablas de cotizacion para un total de 20 | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Stiven Mejia | cada integrante realizo 5 tablas de cotizacion para un total de 20 | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Stiven Mejia | cada integrante realizo 5 tablas de cotizacion para un total de 20 | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Stiven Mejia | cada integrante realizo 5 tablas de cotizacion para un total de 20 | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Katherine Arias | Tarjeta de video/nosotros | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Katherine Arias | Teclado admin | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Katherine Arias | Procesador / nosotros | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Katherine Arias | Teclado / nosotros | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Katherine Arias | Muse / nosotros | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-20
Tabla de cotizaciones | Samuel Diaz | Ram(admin) | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-21
Tabla de cotizaciones | Samuel Diaz | Software licencia | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-21
Tabla de cotizaciones | Samuel Diaz | Licencia Visual | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-21
Tabla de cotizaciones | Samuel Diaz | Licencia SQL | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-21
Tabla de cotizaciones | Samuel Diaz | Windows licencia | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-21
Tabla de cotizaciones | Samuel Diaz | Torre | FINALIZADO | 2025-10-10 | 2025-10-21
Tablas | Jorge Herrera y katherine arias | Tablas, normalizacion, 1FN,2FN Y 3FN | FINALIZADO | 2025-10-23 | 2025-11-03
Diagrama de clases | Katherine Arias |  | FINALIZADO | 2025-11-26 | 2025-12-02
Diagrama de casos de uso | Jorge y katherine |  | FINALIZADO | 2025-11-20 | 2025-11-21
Diagrama de entidad de relacion | Samuel Diaz |  | FINALIZADO | 2025-11-21 | 2025-12-02
Diagrama de modelo relacional | Samuel Diaz |  | FINALIZADO | 2025-11-17 | 2025-11-25
Diagrama de despliegue | Jorge Herrera |  | FINALIZADO | 2025-11-24 | 2025-11-28
Documentacion diagrama caso de uso | Stiven Mejia |  | PROCESO | 2025-11-24 | 2025-11-28
ficha tecnica | Todos |  | PROCESO | 2025-11-25